附件4

平乐县耕地后备资源调查评价工作       2022年预算绩效项目申报报告

- 项目概况

根据《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）及《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展耕地后备资源调查评价有关工作的通知》（桂自然资办〔2021〕375号），开展新一轮平乐县耕地后备资源调查评价工作。要求以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果未基础，以其他草地、盐碱地、沙地、裸地为评价对象，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据。

二、项目绩效目标

以其他草地、盐碱地、沙地、裸地四类图斑为对象，分10项指标逐图斑进行评价，形成是否适宜开发成耕地（即宜耕性）的明确结论。

（一）项目绩效总目标。

要求县级于2021年12月31日前编制耕地后备资源调查评价数据库、统计表和分析报告，形成县级调查评价成果。

（二）项目绩效阶段性目标。

2021年9月10日完成资料补充收集与整理，之后逐图斑对10项指标开展全面调查评价，如现有资料不能满足调查评价工作要求，包括资料不足、不详、陈旧等，再进行外业补充调查。并于2021年12月31日前完成县级成果汇总与上报工作。

三、主要实施办法

耕地后备资源调查评价采用“限制性因子”评价法（指标中任意一项为限制因素，则该图斑整体评价为不宜耕），对图斑逐一进行宜耕性评价。

四、项目绩效情况

要求2021年12月31日前完成县级耕地后备资源调查评价成果汇总及上交自治区自然资源厅。