附件4

平乐县不动产登记中心2022年预算绩效  项目申报报告

一、项目概况

- 为贯彻落实《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）“加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作，力争 2022 年基本完成”的精神和国家“十三五”有关目标任务，根据《自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6号）和《关于全面开展农村“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（桂自然资发〔2021〕7号）的要求，为加快推进我县农村不动产确权登记工作，确保如期完成任务，2022年预算农村不动产确权登记工作经费经费2355万元。项目资金主要用于开展全县农村不动产确权登记工作和补充完善农村宅基地及集体用地确权登记发证（一、二期工程）。

- 项目绩效目标

- 项目绩效总目标。充分利用已有农村不动产登记成果,按照“房地一体”的登记要求,以“总登记”的模式,全面开展农村“房地一体”不动产登记工作。

- （二）项目绩效阶段性目标。 2021年度“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证率达到90%.

三、主要实施办法

1、根据工作实际,制定工作方案,完成调查摸底、资料搜集、落实保障经费、项目招标、发布政府通告、动员部署和人员培训等各项准备工作。2、按照“农民事,农民办”的原则,以专业技术人员为主体、乡镇、村(居)委会干部配合、农民群众参与的模式,组织开展“房地一体”权籍调查、“一户一宅”认定、农户身份审核、权属调查、不动产测量、图件编制、权籍调查结果公示和数据库建设等工作。3、按照“完成权籍调查一批、检查验收一批、确权登记发证一批”的原则,以乡镇、村组为单位,集中申请,整乡、整村统筹推进登记发证工作。对公告无异议或异议不成立,符合登记条件的农村不动产进行集中登簿、缮证。4、加强与自治区厅自然资源厅的联系,加快批次验收,并及时将自查、验收的权籍调查成果汇交到自治区厅自然资源厅相关部门进行检查入库,避免扎堆汇交。同时,按照不动产登记档案管理要求,整理归档登记资料,并总结上报工作情况。

四、项目绩效情况

房地一体的宅基地确权登记发证工作是维护农民权益、维护农村社会和谐稳定、促进乡村振兴的重要基础性工作。是以政府组织总登记形式开展房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作，是党中央确定的重大惠民利民工程，通过确权登记发证，将使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，为农民增加财产性收入提供产权保障，同时，可以有效解决土地权属纠纷，进一步夯实农村发展基础，有助于提高农材治理体系和治理能力现代化水平。

平乐县不动产登记中心

2021年9月29日