附件4

平乐县耕地后备资源等潜力调查工作     2022年预算绩效项目申报报告

- 项目概况

2021年1月12日广西壮族自治区自然资源厅办公室印发《广西耕地后备资源等潜力调查工作方案》（桂自然资办〔2021〕21号）开展平乐县耕地后备资源等潜力调查工作。要求在第三次全国国土调查成果的基础上，通过开展耕地后备资源等潜力调查工作，全面查清耕地后备资源等潜力的类型、面积和分布情况，为科学编制国土空间规划、落实耕地占补平衡提供基础支撑。

二、项目绩效目标

通过内业预判和外业调查方式，要求在2021年5月30日前完成平乐县耕地后备资源等潜力调查，并形成平乐县耕地后备资源等潜力调查成果。

（一）项目绩效总目标。

根据工作方案要求，对区自然资源厅下达给我县的92025个指引图斑，按照限制因子预判进行内业识别。对内业无法准确判定的2420个图斑逐图斑开展外业实地调查。

（二）项目绩效阶段性目标。

该项目要求2021年2月20日前完成内业预判及初步成果提交。2021年5月30日完成外业调查，并提交县级耕地后备资源等潜力调查成果，包括矢量数据、调查表格、调查照片、其他资料以及县级自查成果报告等。

三、主要实施办法

本次耕地后备资源等潜力调查以第三次全国国土调查成果为基础，提取调查对象形成潜力调查指引图斑，对指引图斑采取内业识别预判与外业实地调查相结合的方法开展调查。包括宜耕农用地潜力调查、宜耕未利用地潜力调查、建设用地复垦潜力调查、耕地提质改造潜力调查等四大类。

四、项目绩效情况

平乐县耕地后备资源等潜力调查最终成果已于2021年5月30日上交市级初审和汇总并提交区自然资源厅，于2021年9月6日通过自治区自然资源厅核查。